## Slide 1
令和6年度 地域デジタル基盤活用推進事業 (補助事業)
XXXX(事業名称)
応募書類
XXX(代表団体名)
2024年xx月xx日
  青色/黄色のステッカー部分は記載要領ですので、全て削除の上、ご提出ください
  緑字の部分は記載例ですので、ご参照頂いた上で、全て削除の上、ご提出ください

## Slide 2: 地域の現状と抱えている課題
1
地域の置かれている現状
A
B
C
XXX
XXX
高齢化の進展
  高齢化率がXX年から2022年にかけてXX％からXX％に上昇、2030年にかけて更にXX％まで上昇が見込まれる
XXX
内容
  地域の現状に関して、可能な限り定量的かつ詳細の情報を記載すること
対象者
XXXX
中山間地域に住む高齢者
XXXX
  生活に必須である買い物、病院等への外出時にバス等の公共交通が利用困難で、必要な外出ができない
  XX年の市調査では、「必要な外出に困難が生じている世帯割合」がXX％
a
b
c
本事業の対象とする地域課題
内容
XXXX
  XXXX
XXXX
  XXXX
Ⅰ地域の現状と課題認識
評価の観点：地域課題に対するソリューションの適切性・妥当性
  課題の内容について、以下の内容を記載すること
  どういった人が
  どこで/どのような場面において
  どのような問題が生じているか
  どの程度の大きさの課題なのか
  併せて、それらの課題の大きさ・深刻度合を客観的に示す証拠情報（＝ 展開先候補の団体が、実証・実装による強い関心を抱いていることがわかる情報）を補足頂きたい

## Slide 3: 目指す姿と実現ステップ
  文章(＋必要に応じて図)を用いて 各ステップの進化感を表現
1
Ⅱ目指す姿
  XXX
オンデマンドバスの 市外導入
  市外においても オンデマンド交通開始
  XXX
地域Maasの導入
  交通機関を運行する会社の連携体制構築
  利用者、ユースケースの確認
2024~202X
補助事業
最終的なゴール
横展開
  XXX
オンデマンドバスの 市内全域での実装
  運行主体会社 (市とXXが出資) 設立
  市内全域でオンデマンド交通開始
(必要に応じて) 視覚的にイメージできる 図等を挿入 （ ※図はなしでも問題ございません）
左記同様
202X~202X
202X~202X
左記同様
XXX
  ("実装" が目指す姿の場合)高齢者の地域内移動の利便性を高めるオンデマンド交通網の構築
  ("地域Maas構想の実現" が目指す姿の場合)地域交通 (鉄道、バス、オンデマンド交通を連携したMaaSの実現
(必要に応じて) 視覚的にイメージできる図等を必要に応じて挿入すること※図はなしでも問題ございません
  課題が解決された状態 (受益者、ステークホルダーの状況)
  ソリューションの展開状況 (実装後/その後のフェーズも含めたもの)
目指す姿
目指す姿に向けた実現ステップ
  該当する年度を記載すること
評価の観点：地域課題に対するソリューションの適切性・妥当性
  「本事業の対象とする地域課題」を解決することでの
  目指す姿を言葉で表現したものを記載すること

## Slide 4: 成果 (アウトカム) 指標 a. ロジックツリー
目指す姿の実現に向け、定量/定性の成果 (アウトカム) 指標間で因果関係のつながりを整理。
アウトカムは可能な限り、定量的に測定できるものを記載すること
  中間アウトカム:最終的なゴールに論理的につながる中間的な成果指標
  最終アウトカム:最終的なゴールとして期待される成果指標
  尚、アウトカム同士のつながりを意識して各項目を記載すること(例: オンデマンドバスの利用が広がることで外出困難な高齢者数が少なり、結果として高齢者の健康寿命の向上につながる)
最終アウトカム
Ⅱ目指す姿
2
中間アウトカム
XX
地域内交通への満足度
XX
高齢者の健康寿命
XX
XX 外出困難な高齢者数
XX
XX
XX
XX 高齢者のオンデマンドバス 利用者数
XX
XX
XX
  目標の方向性 (増減) は矢印で記載すること
  ①横展開、②補助事業の成果 (アウトカム) 指標として 定量的かつ今後測定していく指標を色枠でハイライト
:横展開の成果指標
:補助事業の成果指標
評価の観点：地域課題に対するソリューションの適切性・妥当性
最終アウトカムは目指す姿の実現度合を測れる指標として記載する
・例: 域内での交通網のカバー率

## Slide 5: 成果 (アウトカム) 指標 a. ロジックツリー
Ⅱ目指す姿
2
最終アウトカム
中間アウトカム
:横展開の成果指標
:補助事業の成果指標
  :目標の方向性 (増減)
経済価値の実現
陸上管理
(管理の簡素化)
養殖の半自動化
(育成の簡素化)
赤潮発生の予測
（漁場の健全化）
少人数での生産活動
毎回の見回り
XXの測定
XXの測定
XXにかかる手間
XXの環境監視
XX発生の不規則性
XXの環境監視
手段であって 指標ではない
手段であって 指標ではない
簡素化によって何を成果指標とするか
(本事業においては作業工数)
中間アウトカムと最終アウトカムの因果関係が不明瞭
何をもって健全化とするかの指標がない
表記と目標の方向性がマッチしていない
何を指標として評価するか明確でない
何が指標となっているかわからない
評価の観点：地域課題に対するソリューションの適切性・妥当性
例1：定量的なアウトカムに整理する前（不適切な例）
（本資料は資料作成後、削除ください）

## Slide 6: 成果 (アウトカム) 指標 a. ロジックツリー
Ⅱ目指す姿
2
最終アウトカム
中間アウトカム
:横展開の成果指標
:補助事業の成果指標
経済価値の実現
XXに 要する
管理工数
XXチェック工数
XXXに係る チェック工数
センサーによる XX測定精度
AI画像認識による 品質計測の精度
XXによる
被害額
XXの
発生頻度
1回あたりの XXの被害額
XXによる
XX数
XXの単価
XXの 発生検知精度
監視(見回り) 工数
XX可能な
XX数
XX測定精度
測定データ
伝送頻度
カメラによる XXの監視精度
測定データの
伝送頻度
XXへの 作業シフト
XXにおける収益
  :目標の方向性 (増減)
評価の観点：地域課題に対するソリューションの適切性・妥当性
例2：定量的なアウトカムに整理した後（適切な例）
（本資料は資料作成後、削除ください）

## Slide 7: 成果 (アウトカム) 指標 b.成果 (アウトカム) 指標の設定
XXXX
なし
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
のべXX人
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
運行開始前の高齢者の利用意識調査から運行計画時に、一便当たりの利用者数を XX人として見込んだ数値
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
オンデマンドバス予約時の調査
XXXX
XXXX
XXXX
Ⅱ目指す姿
XXXX
高齢者のオンデマンドバス 利用者数
XXXX
XXXX
XXXX
成果 (アウトカム) 指標
現状値
目標値
目標値設定の考え方
測定方法
3
評価の観点：地域課題に対するソリューションの適切性・妥当性

## Slide 8: ソリューションの概要
  XXXX
  高齢者のオンデマンドバス 利用者数: のべxx人
  XXXX
  高齢者の外出機会増加に 伴うコミュニティ活性化
  近隣住民/親族の送迎負担軽減
中間アウトカム (補助事業)
ソリューションの概要
ソリューションの概要を出来る限り詳細に記載すること (以下の内容を含めること)
  デジタル技術の内容
  主要機器、無線通信技術等の通信インフラ
  受益者等のステークホルダー、運用主体、展開先など
  本事業において、複数のソリューションを組み合わせる場合、
  ソリューションごとに頁を分けて記載すること
  Ⅱ③を参照し定量化できる アウトカム指標を記載すること
Ⅲソリューション
中間アウトカムの実現に繋がるソリューションの価値
定量アウトカム
定性アウトカム
1
  XXXX
  高齢者の外出時の利便性の向上
    徒歩では困難な距離にあったバスの停留所が、家からアクセス 可能となることで、これまで外出を控えていた高齢者の外出が 可能となった
  受益者にとって中間アウトカムの実現につながる ソリューションの具体的価値を記載すること
  定量化できないアウトカム 指標を記載すること
XX
(必要に応じて) 上記を視覚的にイメージできる図等を必要に応じて挿入すること※図はなしでも問題ございません
評価の観点：地域課題に対するソリューションの適切性・妥当性

## Slide 9: 許認可等の検討状況
XXXX
ローカル5G無線局
許認可の種類
今後の計画/スケジュール
XXXX
  XX月にローカル5G免許申請を予定
  Wi-Fi 6Eで事業を行うため、許認可不要
  許認可申請のスケジュール (不要の場合はその旨) 等を記載すること
Ⅲソリューション
2
  不要な場合は、 その旨を記載すること
現在の状況
XXXX
  ローカル5G 免許取得済
  ローカル5G 免許取得に 向けて事前 調整中
評価の観点：地域課題に対するソリューションの適切性・妥当性

## Slide 10: ソリューション等の採用理由 無線通信技術の必要性・妥当性
他無線通信技術との比較
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
  XXXX
  ローカル5G
本ソリューションでは容量約xxxbyteの情報を xx秒以内にやり取りする必要があり、そのためには 約xxxbps以上の速度が求められるため、高速の ローカル5Gが適している
XXXX
  LPWA
  Wi-Fi Halow
Ⅲソリューション
通信技術
ソリューション実現の要件を満たす 通信技術の特徴
名称
比較結果
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
ローカル5Gの特性である高速通信による 大容量・低遅延性
3
  どういった特徴がソリューションに必要・ 重要なのかを記載すること
  他技術と比較した結果としての優位性・ 合理性を記載すること
評価の観点：地域課題に対するソリューションの適切性・妥当性

## Slide 11: 費用対効果
Ⅲソリューション
4
受益者の立場で記載すること
※企業版ふるさと納税制度（地方創生応援税制）を活用する計画の場合は明記すること
評価の観点：持続性・展開性、その他
  説明に必要な年数分を記入すること(最短でも29年度まで記載) ※XX～XX年度等、複数年度分を纏めて頂くことも可
  XXXX
  オンデマンドバス料金 収入
計 (定量 収益)
費用
効果
定量 (収益)
定量 (収益以外) ＋定性
イニシャル
ランニング
計
  XXXX
  バス (xx台) 購入費用
  自動ルート設定ソフト導入
  停留所設置費用 (xx個所)
  XXXX
  バスメンテナンス費
  ガソリン代
  ソフトウエア利用費
  運転手人件費
  XXXX
  域内公共交通への満足度
  コミュニティ活性化)
  収益として期待 される項目を記載 すること
  開始時に必要と なる一時的費用を 記載すること
  継続的に必要な コストを記載すること
  収益以外で効果と 評価できる項目を記載すること
  各項目で効果として評価できる内容を年度ごとに記載すること
項目
  当事業の費用(イニシャル・ランニング)のみ記載し、横展開にかかる費用は入れない(p.17の資金計画では、横展開費用も別項目として記載する)
2024年度
2025年度
2026年度
  XXX万円
  600万円
  100万円
  100万円
  XXX万円
  10万円
  50万円
  100万円
  500万円
  XXX 1,460万円
  XXX万円
  200万円
  XXX 200万円
  XXXX
  交通への満足度が XX％向上
  外出機会増による コミュニティ活性化
  XXX
  XXX
  XXX
  XXX
  各項目の収益を 年度ごとに記載すること
  XXX万円
  XXX万円
  XXX万円
  XXX
  XXX万円
  XXX万円
  XXX万円
  XXX
年度別
合計
  XXX
  XXX
  XXX万円
  XXX万円
  XXX万円
  XXX
2027年度
2028年度
  XXX
  XXX
  XXX
  XXX
  XXX万円
  XXX万円
  XXX万円
  XXX
  XXX万円
  XXX万円
  XXX万円
  XXX
2029年度
  XXX
  XXX
  XXX万円
  XXX万円
  XXX万円
  XXX

## Slide 12: 計画
  XXX
  牛舎内にローカル5G環境を構築し、4Kカメラと伝送映像のAI解析等により、リアルタイム遠隔監視、獣医師の遠隔指導を実装
  導入による作業工数の削減割合を検証
  技術的に実装での運用が可能かどうか、音声・音質の精度を検証
  24時間の監視体制を確保するために、実施体制と各種機器の操作性を確認し、実運用が可能か検証
Ⅳ補助事業
1
  何をなぜこの期間で検証する必要があるのか記載
目的
アウトカム
  XXX
  事業計画においてキーとなるアウトカム (成果) 指標を記載すること (Ⅱ③の指標を転記)
評価の観点：地域課題に対するソリューションの適切性・妥当性
補助事業実施の前提
補助事業のポイント
効果
技術
運用
  XXXX
  4Kカメラと伝送映像によるAI解析により、従来は目視で1頭ずつ探していた牛の管理工数が、 4Kカメラによる個体識別・位置検索システムにより、目標数まで削減可能か検証
  検証したいポイントを記載。すべて埋める必要はない
  XXXX
  スマートグラスで撮影した音声の伝送、遠隔地での個体情報入力作業の操作が、現在の体制で運用可能か検証
  XXXX
  4Kの映像の品質について、遠隔業務に適用可能な品質を担保できているか、獣医師/生産者からの品質に関する評価により検証
  アウトカム実現に向け、効果を測るためのポイントを記載
  性能・機能を測るポイントを記載
  オペレーションに必要な体制・人員・運用者の操作感などを 測るポイントを記載

## Slide 13: スケジュール
  8月上旬に採択候補決定、9月下旬ごろ交付決定・事業開始のスケジュール感を前提とすること
XX
XX
XX
XX
XX
XX
事前準備
実装
成果の とりまとめ
Ⅳ補助事業
2
10月
9月
11月
12月
2025年
1月
3月
2月
XXX
評価の観点：地域課題に対するソリューションの適切性・妥当性
  下記の例を参考にして縦軸の項目を記載
  事前準備 (必要な項目を洗い出し、いつまでにどの プロセスを完了するかの観点で記載)
    免許取得
    契約締結
    機器調達
    ネットワーク設計・施工
    ソリューション開発 等
  実装 (PDCAサイクルをどのタイミングで回していくのかの観点で記載)
    実行
    成果・課題の分析
    フィードバック 等
  成果の取りまとめ (着手・完了時期確認の観点で 記載)
  等
2024年
8月

## Slide 14: 補助事業の実施体制
Ⅳ補助事業
  XXX
  XXX
  プロジェクトの全体 管理
  XXX
  X名 x X時間
  XXX
  XXX
  XXX
  実施場所の提供
  地域住民との合意 形成
  XXX
  XXX
  XXX
  XXX
  ソリューション開発 担当
  XXX
  XXX
  XXX
  XXX
  通信インフラ担当
  XXX
  XXX
  XXX
  XXX
  XXX
  XXX
a
b
c
d
e
団体名
役割
リソース
担当部局/担当者
3
実施体制図
  XXX (xx社)
  XXX (xx社)
  XXX (xx市)
  XXX (xx社)
  XXX (xx社)
a
c
b
d
e
  地域のステークホルダーが含まれているか確認すること
  必要リソースは原則として何名×何時間という形式で記載すること
  各団体の役割と必要リソース、担当者名を記載すること
評価の観点：実施体制

## Slide 15: サイバーセキュリティ対策
  サプライチェーンリスク対応を含めたサイバーセキュリティ対策の内容を記載ください
Ⅳ補助事業
4
評価の観点：⑤、⑦
評価の観点：サイバーセキュリティ対策

## Slide 16: 横展開計画・スケジュール a.実装・横展開に向けた具体的計画
  XXX
牛舎内にローカル5G環境を構築し、4Kカメラと伝送映像のAI解析等により、リアルタイム遠隔監視、獣医師の遠隔指導の実装を検証し、実装化の要件を満たして、実装に進めるか判断
  実装に向けて、導入による作業工数の削減割合を検証
  技術的に実装での運用が可能かどうか、音声・音質の精度を検証
  実装後において、24時間の監視体制を確保するために、実施体制と各種機器の操作性を確認し、実運用が可能か検証
  XXX
事業フィールドが属しているXXX地域の大規模な酪農家への横展開を想定
  XXX地域の類似ユーザへ普及を行った後、全国の酪農家に対しても実装した技術の展開
  具体的に横展開が容易な要素としては、XXが共通な場合、実装した技術の採用ニーズが高いものと考えられる
本事業では対象を乳用牛としているが、豚、馬など他の種類の家畜への技術の横展開についても可能性を検討
  実装した技術について、XXXの要素は変えることなく、他の種類の家畜について応用することで、XXXのニーズが見込まれる
実装
横展開
  横展開に向けた具体的な計画を記載すること
  「目指す姿に向けたステップと事業の位置づけ」の実装・ 横展開のステップと整合させ、具体的な内容をしめすこと。
  実施主体が民間企業の場合、横展開のスケジュールは必ず記載ください
Ⅴ横展開の計画
1
2024
202X~202X
  スケジュールの年度を記載すること
評価の観点：持続性・展開性
  実装先・展開先の対象者と本ソリューション実装に対する確度が分かる声を記載ください

## Slide 17: 横展開計画・スケジュール b.横展開の体制
  横展開時における各団体の役割と必要リソースを記載 すること
Ⅴ横展開の計画
1
a
b
c
d
e
実施体制図
団体名
リソース
  XXX
  XX
  2名
  XXX
  XXX
  XXX
  XXX
  XXX
  XXX
  XXX
  XXX
  XXX
役割
  XXX
  プロジェクトの全体管理
  XXX
  実装場所の提供、地域住民との合意形成
  XXX
  ソリューション開発担当
  XXX
  通信インフラ担当
  xxx
  xxx
  XXX
f
  XXX (xx社)
  XXX (xx社)
  XXX (xx市)
  XXX (xx社)
  XXX (xx社)
a
c
b
d
e
  XXX (xx社)
f
評価の観点：持続性・展開性

## Slide 18: 資金計画
各年度の費用小計に対して、経費を負担する主体を記載してください(補助金等の記載も含む)。今回の実装経費も含め記載してください
※企業版ふるさと納税制度（地方創生応援税制）を活用する計画の場合は明記すること
※補助金や交付金、ふるさと納税制度等を財源として予定している場合は、その金額の確からしさや調整状況についても必ず記載
Ⅴ横展開の計画
2
評価の観点：持続性・展開性
費用
小計
  Ⅲ-④にて記載した費用の合計額を転記すること
  必要な年度分を記載すること
  (最短でも29年度まで記載)
横展開費用
2024年度
2025年度
2026年度
  xxx
  xxx
  xxx
  xxx
  xxx
  xxx
2027年度
2028年度
  xxx
  xxx
  xxx
  xxx
  本ページでは、p.10に含んでいなかった「横展開にかかる費用」も記載する
  かかる費用の内訳も補記すること
2029年度
  xxx
事業費_イニシャル
事業費_ランニング
  xxx
  xxx
  xxx
  xxx
  xxx
  xxx
  xxx
  xxx
  xxx
  xxx
  xxx
  xxx
資金調達
方法
  xxx
  xxx
  xxx
Xxx省xxx事業補助金
  xxx
  xxx
Xxx万円
  xxx
  xxx
  xxx
  xxx
  xxx
  xxx
  xxx
  xxx
  xxx
  xxx
  xxx
  xxx
  xxx
  xxx
  xxx
  xxx
  xxx
  資金調達方法を 記載すること
  資金の調達手段ごとに金額を記載すること
地域デジタル基盤活用推進事業 補助金
Xxx万円
  ー
  ー
  ー
  ー
  ー
横展開費用 に係るもの
事業費に 係るもの

## Slide 19: 他地域への横展開の方策・普及啓発活動
XXXX
Xxx県xxx市
XXXX
XXXX
対象 (地域・業界団体等)
XXXX
実装の結果を元に、xx年xx月に具体的なxxxの導入の協議を 開始する
XXXX
XXXX
今後の取組予定
XXXX
XXXX
ソリューションを共同利用することで、xxxの年間利用料がxx%削減することが可能
XXXX
効果の見立て
XXXX
XX市で同様の地域課題/ニーズがあることを把握しており、将来的なソリューションの共同利用も含め、今後連携を検討することに合意
XXXX
XXXX
現在の検討状況
  横展開にあたり、連携対象の候補となる地域や業界団体を記載すること
  すでに連携検討や地域・業界 具体的な検討が進展している場合、 その概要を記載すること
  (ない場合は「-」として差し支えない)
  今後実施する具体的な取組方針を記載すること
  他地域への横展開が実現することにより、どのような効果が見込まれるのか記載すること
Ⅴ横展開の計画
3
他地域への 展開の方策
普及啓発活動
XXXX
全国の自治体や、XX事業に関連のある企業が参加するXXイベントにおいて普及啓発活動に参加
XXXX
普及啓発活動のイベントで発表するコンテンツの作成
XXXX
ソリューションの有効性を示すことで、同様の課題に直面する自治体からも引き合いが見込まれる
XXXX
XXイベントの実施時期を主催者と調整中
  参加・推進する普及啓発活動を 記載すること
  現時点で検討が進展している 場合、その概要を記載すること
  (ない場合は「-」と記載可)
  今後実施する具体的な取組方針を記載すること
  普及啓発活動により、どんな効果が見込まれるのか記載すること
評価の観点：持続性・展開性
  横展開にあたり、連携対象の候補となる地域や業界団体を記載すること
  すでに連携検討や地域・業界 具体的な検討が進展している場合、 その概要を記載すること
  (ない場合は「-」として差し支えない)
  今後実施する具体的な取組方針を記載すること

## Slide 20: 「デジ活」中山間地域への登録事業
  既に「デジ活」中山間地域に登録されている場合は、登録時に合わせて申請を行った事業名と共にその取組内容を記載してください
Ⅵ「デジ活」中山間地域への登録
1
評価の観点：⑤、⑦
評価の観点： 「デジ活」中山間地域への登録